|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Турлубаев |

**ПЛАН РЕФОРМИРОВАНИЯ  
Бюро национальной статистики на 2025-2027 годы**

**Астана, 2025**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственное структурное подразделение** | **Форма завершения** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **Ответственное за контроль должностное лицо государственного органа/организации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Цифровизация сбора данных** | | | | | |
| **1.1** | **Развитие цифровых инструментов сбора данных** | | | | | |
| 1.1.1 | Доработка и перезапуск мобильного приложения «Кабинет респондента» с текущим функционалом | ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 1.1.2 | Перезапуск компонента «Сбор данных в онлайн режиме» с учетом обновления архитектуры | ДИТ  ИВЦ | Протокол запуска | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 1.1.3 | Разработка и перезапуск мобильного приложения «Кабинет респондента» с функцией для сбора данных | ДИТ  ДСУЭ  ДССХП  ИВЦ | Протокол тестирования | Июнь  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 1.1.4 | Подключение и извлечение информации путем API сервисов государственных органов и организаций | СП  ДИТ | Информация | Июнь  2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 1.1.5 | Сбор данных посредством ИС «КСИО» по формам статистики аграрного сектора *(А-005, А-008)* | ИВЦ  ДИТ  ДССХНП | Протокол тестирования | Июль  2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С. |
| 1.1.6 | Разработка и запуск модуля в «Кабинете респондента» для предоставления статистической отчетности от домохозяйств | ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь  2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| **1.2** | **Создание функционала автоматического контроля качества данных** | | | | | |
| 1.2.1 | Автоматизация оценки качества данных административных источников, поступающих в соответствии с интеграционными соглашениями | ДККДРК  ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 1.2.2 | Расширение серверного пространства для формирования базы первичных административных данных, а также размещения инструментов хэширования и оценки качества | ДИТ  ИВЦ | Вычислительные мощности и Системы хранения данных | Декабрь  2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| **1.3** | **Использование административных и альтернативных источников данных** | | | | | |
| 1.3.1 | Заключение соглашений по интеграции БНС с 10 источниками административных и альтернативных данных (*МТСЗН, МНВО, МП, НАО «ФСМС», МСХ, НАО «Правительство для граждан», КГД МФ*) | ДИТ  ЮД  ИВЦ | Соглашения по интеграции | 2025-2027 гг. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 1.3.2 | Интеграция ИИС «е-Статистика» с источниками административных и альтернативных данных (*МТСЗН, МНВО, МП, НАО «ФСМС», МСХ, НАО «Правительство для граждан», КГД МФ*) | ДИТ  СП  ИВЦ | Протокол тестирования | 2025-2027 гг. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 1.3.3 | Интеграция ИИС «е-Статистика» с учетной системой «1С-Бухгалтерия» для автоматизированного сбора данных | ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 1.3.4 | Переход на использование базы данных ИСЖ по поголовью сельскохозяйственных животных | ДССХНП  ДИТ | Протокол тестирования | Июль  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С. |
| 1.3.5 | Переход на использование данных административного источника «Сопроводительные накладные на товары» КГД МФ для формирования показателей статистики взаимной торговли | ДСУЭ  ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.3.6 | Переход на использование альтернативных данных БВУ и административных данных Цифровой карты семьи в расчете среднедушевых номинальных денежных доходов | ДСТУЖ  ДИТ  ИВЦ | Методика по расчету (оценке) номинальных денежных доходов населения | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.3.7 | Переход на использование альтернативных данных БВУ для ежемесячной оценки уровня доходов и их структуры по источникам | ДСТУЖ  ДИТ  ИВЦ | Информация | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.3.8 | Переход на использование альтернативных данных БВУ для ежемесячной оценки расходов и их структуры по продовольственным, непродовольственным товарам и услугам | ДСТУЖ  ДИТ  ИВЦ | Информация | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.3.9 | Переход на использование альтернативных данных БВУ для ежемесячной оценки структуры занятости населения | ДСТУЖ  ДИТ  ИВЦ | Информация | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.3.10 | Переход на использование данных ИС «Электронные счета-фактуры» КГД МФ для формирования объемов реализации оптовой торговли и индексов цен оптовых продаж, и ОФД по объемам реализации розничной торговли | ДСУЭ  ДСЦ  ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.3.11 | Переход на использование данных КГД МФ для формирования статистических показателей структурной статистики | ДНС  ДСРК  ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Июнь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.3.12 | Интеграция ИИС «е-Статистика» с учетной системой на базе SAP для автоматизированного сбора данных | ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь  2027г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| **1.4** | **Сокращение статистических форм путем перехода на использование административных и альтернативных источников** | | | | | |
| 1.4.1 | Отмена статистической формы 1-биржа *(отчет о деятельности товарной биржи)* в связи с дублированием с данными ежемесячной формы 1-(ПБТ) *(Отчет по проведенным биржевым торгам)* АЗРК | ДСУЭ | Приказ  БНС АСПиР | Июнь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.4.2 | Отмена статистической формы 2-НК *(отчет о техническом и профессиональном, послесреднем образовании)* в связи с переходом на использование данных административного источника *(на основе данных Министерства Просвещения)* | ДСН  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.4.3 | Отмена статистической формы 1-кино *(отчет о деятельности кинематографической организации)* *(на основе данных ИС «е-кино»)* | ДСУЭ  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Январь  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.4.4 | Отмена статистической формы 1-услуги *(отчет об объеме оказанных услуг организациями и индивидуальными предпринимателями и в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания населения) (на основе данных КГД МФ)* | ДСН  ДНС  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Декабрь  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.4.5 | Отмена статистической формы 2-отходы *(отчет о переработке, сортировке, утилизации и  захоронении отходов)* *(при условии соответствующего качества данных, наличия автоматизации у источника, и последующей успешной интеграции) (на основе данных МЭПР)* | ДСПОС  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.4.6 | Отмена статистической формы Соцфин *(отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации образования, здравоохранения и социального обслуживания населения)* *(на основе данных КГД)* | ДСН  ДНС  ДСРК  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.4.7 | Отмена статистической формы 1-ТС *(отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза и формирование данных статистики взаимной торговли товарами Республики Казахстан)* (*на основе данных СНТ)* | ДСУЭ  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.4.8 | Отмена статистической формы 2-торговля *(отчет о релазиации товаров и услуг и формирование данных статистики внутренней торговли)* *(на основе данных ИС «ЭСФ» и ОФД)* | ДСУЭ  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.4.9 | Отмена статистической формы 2-услуги *(отчет об объеме оказанных услуг)* *(квартальная)* *(на основе данных ИС «ЭСФ» и ОФД)* | ДСУЭ  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.4.10 | Отмена статистической формы 1-ПФ *(отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия) (на основе данных КГД МФ)* | ДНС  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.4.11 | Отмена статистической формы 2-МП *(отчет о деятельности малого предприятия) (на основе данных КГД МФ)* | ДНС  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 1.4.12 | Отмена статистической формы 1-лес *(отчет о деятельности в лесоводстве и лесозаготовках)* в связи с переходомв административный учет | ДССХНП  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С. |
| 1.4.13 | Отмена статистической формы 2-охота *(о деятельности по охоте и отлову, включая предоставление услуг в этих областях)* в связи с переходомв административный учет | ДССХНП  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С. |
| 1.4.14 | Отмена статистической формы 1-рыба *(о рыболовстве и аквакультуре)* в связи с переходомв административный учет | ДССХНП  ДИТ | Приказ  БНС АСПиР | Январь  2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С. |
| **2** | **Автоматизированная обработка и аналитика данных** | | | | | |
| **2.1** | **Внедрение архитектуры Централизованного хранилища данных для обработки больших данных** | | | | | |
| 2.1.1 | Создание инструментов оркестрации, хранения и трансформации данных | ИВЦ  ДИТ | Протокол тестирования | Июль  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 2.1.2 | Разработка цифрового сервиса «Национальная справочная информация» (НСИ) | ДСРК  ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 2.1.3 | Перезапуск системы обработки первичных статистических и административных данных | СП  ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Июль  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 2.1.4 | Расширение статистических регистров по отраслям (сферам) на основе национальных регистров | ДСРК  ДИТ  ИВЦ | Разработанные модули статистических регистров | Июль  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 2.1.5 | Миграция статистических, административных и альтернативных данных в Центральное хранилище данных | ИВЦ  ДИТ  ДСРК | Протокол  миграции | Декабрь  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| **2.2** | **Внедрение инструментов ИИ** | | | | | |
| 2.2.1 | Внедрение инструментов ИИ в каналы коммуникации с клиентами | ДИТ  ДККДРК  ИВЦ | Протокол тестирования | Август  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 2.2.2 | Внедрение инструментов ИИ для формирования статистической и аналитической информации | ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Ноябрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 2.2.3 | Внедрение инструментов ИИ для автоматизации обработки и анализа данных | ДИТ  СП  ИВЦ | Протокол тестирования | Ноябрь  2025г. | Не требуется | Заместители руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М.  Караулова Г.С. |
| **2.3** | **Аналитика данных и реализация аналитических проектов** | | | | | |
| 2.3.1 | Формирование экспериментальной статистики на основе административных источников для сравнения объемов оказанных услуг из формы 1-услуги с формами налоговой отчетности и с данными электронных счет-фактур | ДСН  ИВЦ | Интерактивный дашборд | Август  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 2.3.2 | Формирование экспериментальной статистики по туризму на основе данных мобильного позиционирования | ДСУЭ  ИВЦ | Интерактивный дашборд | Август  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 2.3.3 | Анализ и использование статистических, административных и альтернативных данных для актуализации экономической активности и показателей в ИС СБР | ДСРК  ИВЦ | Интерактивный дашборд | Октябрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 2.3.4 | Разработка Пространственной экономической модели (ПЭМ) | ИВЦ  ДНС  СП | Интерактивный дашборд | Октябрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 2.3.5 | Разработка аналитической карты бизнес-демографии | ДСРК  ИВЦ | Интерактивный дашборд | Декабрь  2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| **3** | **Цифровая экосистема для пользователей** | | | | | |
| **3.1** | **Размещение информации на Бирже данных** | | | | | |
| 3.1.1 | Формирование предварительных образцов аналитической информации для последующего размещения на веб-портале | ИВЦ  ДИТ | Датасеты | Сентябрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 3.1.2 | Обмен опытом с Шанхайской биржей данных и выработка предложений по институциональному созданию биржы данных | ИВЦ  ДИТ | Отчет  (Whitepaper) | Сентябрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 3.1.3 | Размещение образцов аналитической информации на веб-портале | ИВЦ  ДИТ | Датасеты | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| **3.2** | З**апуск Виртуального кабинета исследователя** | | | | | |
| 3.1.1 | Разработка и запуск Виртуального кабинета исследователя | ДККДРК  ДИТ  УИБЗГС  ЮД  ИВЦ | Акт ввода в эксплуатацию | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| **3.3** | **Запуск Талдау 2.0 с функционалом конструктора дашбордов** | | | | | |
| 3.3.1 | Перезапуск информационно-аналитической системы «Талдау» с учетом редизайна и оптимизации процессов, а также внедрения конструктора дэшбордов | ДИТ  СП  ИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 3.3.2 | Внедрение функционала ИИ ассистента для формирования аналитических дашбордов | ДИТ  СП  ИВЦ | Протокол тестирования | Июнь  2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| **3.4** | **Внедрение геоинформационных технологий** | | | | | |
| 3.4.1 | Разработка геоинформационной системы для визуализации официальной статистической информации на цифровых картах | ДИТ  ИВЦ | Протокол тестирования | Июль  2027г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 3.4.2 | Визуализация офциальной статистической информации на цифровых картах | ДИТ | Протокол тестирования | Декабрь  2027г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| **4** | **Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы** | | | | | |
| 4.1 | Внесение поправок в проект Цифрового кодекса Республики Казахстан в части:  -обеспечения беспрепятственного доступа БНС АСПиР к данным, содержащимся в национальных регистрах;  -наделения БНС АСПиР компетенцией согласующего государственного органа при создании, изменении и прекращении ИС госорганов;  -регулирования вопросов монетизации данных;  -иных изменений, вытекающих из содержательной части в ходе обсуждения и принятия Цифрового кодекса путем внесения соответствующих поправок в Закон Республики Казахстан «О государственной статистике» с целью их корреспондирования | ЮД  ДИТ  ДСПМК  ДСРК  ДККДРК | Кодекс | Декабрь  2025г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К.  Заместитель руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С. |
| 4.2 | Внесение изменений и дополнений в законодательные и иные правовые акты Республики Казахстан по усилению компетенции БНС АСПиР РК в части обеспечения методологического и консультативного сопровождения государственных органов по вопросам сбора, обработки данных, а также по утверждению типовой методики формирования метаданных для применения государственными органами, по проведению государственного контроля в отношении административных источников и др. | ЮД  ДИТ  ДСПМК ДККРДК  ДСРК | Закон и иные правовые акты | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместители руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С.  Караулова Г.С. |
| 4.3 | Утверждение Правил представления операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан в уполномоченный орган в области государственной статистики для осуществления статистической деятельности без передачи третьим лицам обезличенных данных об абонентах | ДСУЭ  ЮД | Приказ  БНС АСПиР | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместители руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С.  Шауенова Ә.С. |
| 4.4 | Утверждение типовой методики формирования метаданных для использования государственными органами | ДИТ  ДСРК  ЮД  ИВЦ | Приказ  БНС АСПиР | Июнь  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 4.5 | Внесение изменений и дополнений в Методологию построения индекса потребительских цен | ДСЦ  ЮД | Приказ  БНС АСПиР | Июнь  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 4.6 | Внесение изменений в некоторые НПА по вопросам трансформации и ребрендингу ИВЦ | ИВЦ  ЮД | НПА | Июль  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Калиев Ф.М. |
| 4.7 | Разработка и утверждение методики формирования показателей статистики туризма на основе данных мобильного позиционирования | ДСУЭ  ЮД | Приказ  БНС АСПиР | Июль  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| 4.8 | Пересмотр Методики по расчету (оценке) номинальных денежных доходов населения в связи с переходом на использование альтернативных данных БВУ и административных данных Цифровой карты семьи в расчете среднедушевых номинальных денежных доходов | ДСТУЖ  ЮД | НПА | Декабрь  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Караулова Г.С. |
| **5** | **Международная интеграция и дальнейшее развитие** | | | | | |
| **5.1** | **Присоединение к рекомендациям Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике** | | | | | |
| 5.1.1 | Получение Решения Генсека ОЭСР о присоединении Казахстана к Рекомендации по надлежащей статистической практике | ДМСУР | Письмо с Решением ОЭСР | Август  2025г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 5.1.2 | Анализ по 12-ти направлениям Рекомендации ОЭСР и составление Плана по исполнению Рекомендаций Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике | ДМСУР  СП | План | Февраль  2026г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 5.1.3 | Реализация мероприятий Плана по исполнению Рекомендаций Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике | ДМСУР  СП | Информация | Декабрь  2027г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| **5.2** | **Вступление в Комитет по статистике и статистической политике ОЭСР** | | | | | |
| 5.2.1 | Завершение трехлетнего углубленного обзора национальной статистической системы со стороны ОЭСР | ДМСУР  СП | Информация | Декабрь  2025г. | Требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 5.2.2 | Подача заявки на вступление в Комитет по статистике и статистической политике ОЭСР | ДМСУР  СП | Информация | Март  2026г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 5.2.3 | Принятие Решения ОЭСР о вступлении Казахстана в качестве Ассоциированного члена в Комитет по статистике и статистической политике ОЭСР | ДМСУР | Письмо с Решением ОЭСР | Декабрь  2026г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| **5.3** | **Улучшение позиции Казахстана в международных рейтингах SPI и ODIN** *(показатели статистической эффективности и открытости)* | | | | | |
| 5.3.1 | Заключение Меморандума о взаимопонимании с Азиатским банком развититя о выделении связанного гранта для развития национальной статистической системы | ДМСУР  ЮД  ДФДО | Меморандум о взаимопонимании | Сентябрь 2025г. | Требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 5.3.2 | Организация встречи с международными экспертами Всемирного банка для анализа и обсуждения ситуации по Казахстану по **SPI** | ДМСУР  СП | Информация | Сентябрь 2025г. | Требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 5.3.3 | Организация встречи с международными экспертами **ODIN** для анализа и обсуждения ситуации по Казахстану | ДМСУР  ДККДРК  СП | Информация | Октябрь  2025г. | Требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 5.3.4 | Получение практических рекомендаций международных экспертов по улучшению позиций Казахстана в **SPI** | ДМСУР  СП | Информация | Ноябрь  2025г. | Требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 5.3.5 | Разработка и утверждение Плана по улучшению позиции в рейтинге **SPI** | ДМСУР  СП | План | Декабрь  2025г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 5.3.6 | Разработка и утверждение Плана по улучшению позиции в рейтинге **ODIN** | ДККДРК  СП | План | Декабрь  2025г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 5.3.7 | Реализация Плана по улучшению позиции в рейтинге **SPI** до **ТОП 50** | ДМСУР  СП | Отчет  Публикация | Декабрь  2026г. | Требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 5.3.8 | Реализация Плана по улучшению позиции в рейтинге **ODIN** до **ТОП 10** | ДККДРК  СП | Отчет  Публикация | Декабрь  2026г. | Требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| **6** | **Организационные преобразования и развитие компетенций** | | | | | |
| 6.1 | Материально-техническое оснащение сотрудников БНС | ДФДО  ДИТ | Проведение государственных закупок | 2025-2027 гг. | Требуется | Заместители руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С.  Калиев Ф.М. |
| 6.2 | Внесение предложений по изменению структуры БНС с учетом цифровизации статистических процессов с использованием современных систем управления данными | ДРЧР  СП | Проект структуры | Декабрь  2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С. |
| 6.3 | Внесение предложений по вопросам перевода сотрудников БНС из категории «С» в «В» по аналогии с Агентствами | ДРЧР  ЮД  ДФДО | Предложения в АП | Декабрь  2025г. | Требуется | Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |
| 6.4 | Развитие совместных образовательных программ с высшими учебными заведениями | ДРЧР | Отчет | Декабрь  2025г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С. |
| 6.5 | Утверждение новой структуры | ДРЧР | Приказ | Март  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С. |
| 6.6 | Создание Центра компетенций по управлению данными в структуре БНС | ДРЧР  ЮД | Приказ | Март  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С. |
| 6.7 | Обучение сотрудников БНС навыкам дата аналитики *(в рамках передачи бизнес-процессов в БНС)* | ДРЧР | Протокол обучения | Декабрь  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиР  Шауенова Ә.С. |
| 6.8 | Совместное размещение АСПиР, БНС и ИВЦ | АСПиР  БНС (ДФДО, ДРЧР, ДИТ, ИВЦ) | Приказ | Декабрь  2027г. | Требуется | Заместитель председателя АСПиР  Тулеуов О.А.  Руководитель БНС АСПиР  Турлубаев М.К. |

Расшифровка аббревиатур:

**КСИО** - компьютеризированная система индивидуального опроса

**SAP** (System Analysis and Program Development) - программа для управления бизнес-поцессами

**API** (Application Programming Interface) - программный интерфейс приложения

**ИС ГО** - информационная система государственных органов

**СП** - структурные подразделения

**НПА** - нормативные правовые акты

**КГД МФ** - Комитет по государственным доходам Министерства финансов Республики Казахстан

**БВУ** - Банки второго уровня

**ОФД** - оператор фискальных данных

**АСПиР** - Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

**БНС -** Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

**ИВЦ** - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан»

**ИИ** - искусственный интеллект

**ИС СБР** - информационная система «Статистический бизнес-регистр»

**ОЭСР** - Организация экономического сотрудничества и развития

**БД ИСЖ** - база данных «Идентификация сельскохозяйственных животных»

**SPI** (Statistical Performance Indicators) - показатели статистической эффективности Всемирного Банка

**ODIN** (**Open Data Inventory)** - Индекс открытых данных