|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНРуководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Турлубаев  |

**ПЛАН РЕФОРМИРОВАНИЯ
Бюро национальной статистики на 2025-2027 годы**

**Астана, 2025**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственное структурное подразделение** | **Форма завершения** | **Срок исполнения**  | **Источник финансирования**  | **Ответственное за контроль должностное лицо государственного органа/организации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Цифровизация сбора данных** |
| **1.1** | **Развитие цифровых инструментов сбора данных** |
| 1.1.1 | Доработка и перезапуск мобильного приложения «Кабинет респондента» с текущим функционалом | ДИТИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 1.1.2 | Перезапуск компонента «Сбор данных в онлайн режиме» с учетом обновления архитектуры | ДИТИВЦ | Протокол запуска | Декабрь 2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 1.1.3 | Разработка и перезапуск мобильного приложения «Кабинет респондента» с функцией для сбора данных | ДИТДСУЭДССХПИВЦ | Протокол тестирования | Июнь 2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 1.1.4 | Подключение и извлечение информации путем API сервисов государственных органов и организаций | СПДИТ | Информация | Июнь 2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 1.1.5 | Сбор данных посредством ИС «КСИО» по формам статистики аграрного сектора *(А-005, А-008)* | ИВЦДИТДССХНП | Протокол тестирования | Июль2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С. |
| 1.1.6 | Разработка и запуск модуля в «Кабинете респондента» для предоставления статистической отчетности от домохозяйств | ДИТИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь 2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| **1.2** | **Создание функционала автоматического контроля качества данных** |
| 1.2.1 | Автоматизация оценки качества данных административных источников, поступающих в соответствии с интеграционными соглашениями | ДККДРКДИТ ИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 1.2.2 | Расширение серверного пространства для формирования базы первичных административных данных, а также размещения инструментов хэширования и оценки качества | ДИТИВЦ | Вычислительные мощности и Системы хранения данных | Декабрь 2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| **1.3** | **Использование административных и альтернативных источников данных** |
| 1.3.1 | Заключение соглашений по интеграции БНС с 10 источниками административных и альтернативных данных (*МТСЗН, МНВО, МП, НАО «ФСМС», МСХ, НАО «Правительство для граждан», КГД МФ*) | ДИТЮДИВЦ | Соглашения по интеграции | 2025-2027 гг.  | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 1.3.2 | Интеграция ИИС «е-Статистика» с источниками административных и альтернативных данных (*МТСЗН, МНВО, МП, НАО «ФСМС», МСХ, НАО «Правительство для граждан», КГД МФ*) | ДИТСПИВЦ | Протокол тестирования | 2025-2027 гг. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 1.3.3 | Интеграция ИИС «е-Статистика» с учетной системой «1С-Бухгалтерия» для автоматизированного сбора данных | ДИТИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь 2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 1.3.4 | Переход на использование базы данных ИСЖ по поголовью сельскохозяйственных животных | ДССХНПДИТ | Протокол тестирования | Июль2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С. |
| 1.3.5 | Переход на использование данных административного источника «Сопроводительные накладные на товары» КГД МФ для формирования показателей статистики взаимной торговли | ДСУЭ ДИТИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь 2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.3.6 | Переход на использование альтернативных данных БВУ и административных данных Цифровой карты семьи в расчете среднедушевых номинальных денежных доходов | ДСТУЖДИТ ИВЦ | Методика по расчету (оценке) номинальных денежных доходов населения | Январь2027г.  | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.3.7 | Переход на использование альтернативных данных БВУ для ежемесячной оценки уровня доходов и их структуры по источникам | ДСТУЖДИТ ИВЦ | Информация | Январь 2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.3.8 | Переход на использование альтернативных данных БВУ для ежемесячной оценки расходов и их структуры по продовольственным, непродовольственным товарам и услугам  | ДСТУЖДИТ ИВЦ | Информация | Январь 2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.3.9 | Переход на использование альтернативных данных БВУ для ежемесячной оценки структуры занятости населения  | ДСТУЖДИТ ИВЦ | Информация | Январь 2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.3.10 | Переход на использование данных ИС «Электронные счета-фактуры» КГД МФ для формирования объемов реализации оптовой торговли и индексов цен оптовых продаж, и ОФД по объемам реализации розничной торговли | ДСУЭДСЦ ДИТИВЦ | Протокол тестирования | Январь 2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.3.11 | Переход на использование данных КГД МФ для формирования статистических показателей структурной статистики | ДНСДСРКДИТИВЦ | Протокол тестирования | Июнь 2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.3.12 | Интеграция ИИС «е-Статистика» с учетной системой на базе SAP для автоматизированного сбора данных | ДИТИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь 2027г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| **1.4** | **Сокращение статистических форм путем перехода на использование административных и альтернативных источников** |
| 1.4.1 | Отмена статистической формы 1-биржа *(отчет о деятельности товарной биржи)* в связи с дублированием с данными ежемесячной формы 1-(ПБТ) *(Отчет по проведенным биржевым торгам)* АЗРК | ДСУЭ | ПриказБНС АСПиР | Июнь2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.4.2 | Отмена статистической формы 2-НК *(отчет о техническом и профессиональном, послесреднем образовании)* в связи с переходом на использование данных административного источника *(на основе данных Министерства Просвещения)* | ДСНДИТ | ПриказБНС АСПиР | Декабрь2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.4.3 | Отмена статистической формы 1-кино *(отчет о деятельности кинематографической организации)* *(на основе данных ИС «е-кино»)* | ДСУЭДИТ | ПриказБНС АСПиР | Январь2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.4.4 | Отмена статистической формы 1-услуги *(отчет об объеме оказанных услуг организациями и индивидуальными предпринимателями и в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания населения) (на основе данных КГД МФ)* | ДСНДНСДИТ | ПриказБНС АСПиР | Декабрь2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.4.5 | Отмена статистической формы 2-отходы *(отчет о переработке, сортировке, утилизации и захоронении отходов)* *(при условии соответствующего качества данных, наличия автоматизации у источника, и последующей успешной интеграции) (на основе данных МЭПР)* | ДСПОСДИТ | ПриказБНС АСПиР | Январь2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.4.6 | Отмена статистической формы Соцфин *(отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации образования, здравоохранения и социального обслуживания населения)* *(на основе данных КГД)* | ДСНДНСДСРКДИТ | ПриказБНС АСПиР | Январь2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.4.7 | Отмена статистической формы 1-ТС *(отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза и формирование данных статистики взаимной торговли товарами Республики Казахстан)* (*на основе данных СНТ)* | ДСУЭДИТ | ПриказБНС АСПиР | Январь2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.4.8 | Отмена статистической формы 2-торговля *(отчет о релазиации товаров и услуг и формирование данных статистики внутренней торговли)* *(на основе данных ИС «ЭСФ» и ОФД)*  | ДСУЭДИТ | ПриказБНС АСПиР | Январь2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.4.9 | Отмена статистической формы 2-услуги *(отчет об объеме оказанных услуг)* *(квартальная)* *(на основе данных ИС «ЭСФ» и ОФД)* | ДСУЭДИТ | ПриказБНС АСПиР | Январь2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.4.10 | Отмена статистической формы 1-ПФ *(отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия) (на основе данных КГД МФ)* | ДНСДИТ | ПриказБНС АСПиР | Январь2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.4.11 | Отмена статистической формы 2-МП *(отчет о деятельности малого предприятия) (на основе данных КГД МФ)* | ДНСДИТ | ПриказБНС АСПиР | Январь2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 1.4.12 | Отмена статистической формы 1-лес *(отчет о деятельности в лесоводстве и лесозаготовках)* в связи с переходомв административный учет  | ДССХНПДИТ | ПриказБНС АСПиР | Январь2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С. |
| 1.4.13 | Отмена статистической формы 2-охота *(о деятельности по охоте и отлову, включая предоставление услуг в этих областях)* в связи с переходомв административный учет | ДССХНПДИТ | ПриказБНС АСПиР | Январь2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С. |
| 1.4.14 | Отмена статистической формы 1-рыба *(о рыболовстве и аквакультуре)* в связи с переходомв административный учет | ДССХНПДИТ | ПриказБНС АСПиР | Январь2027г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С. |
| **2** | **Автоматизированная обработка и аналитика данных** |
| **2.1** | **Внедрение архитектуры Централизованного хранилища данных для обработки больших данных** |
| 2.1.1 | Создание инструментов оркестрации, хранения и трансформации данных  | ИВЦДИТ | Протокол тестирования | Июль 2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 2.1.2 | Разработка цифрового сервиса «Национальная справочная информация» (НСИ) | ДСРКДИТИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь 2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 2.1.3 | Перезапуск системы обработки первичных статистических и административных данных | СПДИТИВЦ | Протокол тестирования | Июль  2026г.  | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 2.1.4 | Расширение статистических регистров по отраслям (сферам) на основе национальных регистров | ДСРКДИТИВЦ | Разработанные модули статистических регистров | Июль  2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 2.1.5 | Миграция статистических, административных и альтернативных данных в Центральное хранилище данных | ИВЦ ДИТДСРК | Протокол миграции | Декабрь 2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| **2.2** | **Внедрение инструментов ИИ**  |
| 2.2.1 | Внедрение инструментов ИИ в каналы коммуникации с клиентами | ДИТДККДРКИВЦ | Протокол тестирования | Август 2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 2.2.2 | Внедрение инструментов ИИ для формирования статистической и аналитической информации | ДИТИВЦ | Протокол тестирования | Ноябрь2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 2.2.3 | Внедрение инструментов ИИ для автоматизации обработки и анализа данных | ДИТСП ИВЦ  | Протокол тестирования | Ноябрь 2025г. | Не требуется | Заместители руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М.Караулова Г.С. |
| **2.3** | **Аналитика данных и реализация аналитических проектов** |
| 2.3.1 | Формирование экспериментальной статистики на основе административных источников для сравнения объемов оказанных услуг из формы 1-услуги с формами налоговой отчетности и с данными электронных счет-фактур  | ДСНИВЦ | Интерактивный дашборд | Август 2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 2.3.2 | Формирование экспериментальной статистики по туризму на основе данных мобильного позиционирования | ДСУЭ ИВЦ | Интерактивный дашборд | Август2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 2.3.3 | Анализ и использование статистических, административных и альтернативных данных для актуализации экономической активности и показателей в ИС СБР | ДСРК ИВЦ | Интерактивный дашборд | Октябрь 2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 2.3.4 | Разработка Пространственной экономической модели (ПЭМ) | ИВЦДНССП | Интерактивный дашборд | Октябрь 2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 2.3.5 | Разработка аналитической карты бизнес-демографии  | ДСРКИВЦ | Интерактивный дашборд | Декабрь 2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| **3** | **Цифровая экосистема для пользователей**  |
| **3.1** | **Размещение информации на Бирже данных**  |
| 3.1.1 | Формирование предварительных образцов аналитической информации для последующего размещения на веб-портале | ИВЦДИТ | Датасеты | Сентябрь2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 3.1.2 | Обмен опытом с Шанхайской биржей данных и выработка предложений по институциональному созданию биржы данных | ИВЦДИТ | Отчет(Whitepaper) | Сентябрь 2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 3.1.3 | Размещение образцов аналитической информации на веб-портале  | ИВЦДИТ | Датасеты | Декабрь2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| **3.2** | З**апуск Виртуального кабинета исследователя** |
| 3.1.1 | Разработка и запуск Виртуального кабинета исследователя | ДККДРКДИТУИБЗГСЮД ИВЦ  | Акт ввода в эксплуатацию | Декабрь2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| **3.3** | **Запуск Талдау 2.0 с функционалом конструктора дашбордов** |
| 3.3.1 | Перезапуск информационно-аналитической системы «Талдау» с учетом редизайна и оптимизации процессов, а также внедрения конструктора дэшбордов | ДИТСПИВЦ | Протокол тестирования | Декабрь 2025г. | Не требуется  | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 3.3.2 | Внедрение функционала ИИ ассистента для формирования аналитических дашбордов | ДИТСПИВЦ | Протокол тестирования | Июнь2026г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| **3.4** | **Внедрение геоинформационных технологий** |
| 3.4.1 | Разработка геоинформационной системы для визуализации официальной статистической информации на цифровых картах | ДИТИВЦ | Протокол тестирования | Июль2027г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 3.4.2 | Визуализация офциальной статистической информации на цифровых картах | ДИТ | Протокол тестирования | Декабрь2027г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| **4** | **Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы** |
| 4.1 | Внесение поправок в проект Цифрового кодекса Республики Казахстан в части:-обеспечения беспрепятственного доступа БНС АСПиР к данным, содержащимся в национальных регистрах;-наделения БНС АСПиР компетенцией согласующего государственного органа при создании, изменении и прекращении ИС госорганов;-регулирования вопросов монетизации данных;-иных изменений, вытекающих из содержательной части в ходе обсуждения и принятия Цифрового кодекса путем внесения соответствующих поправок в Закон Республики Казахстан «О государственной статистике» с целью их корреспондирования | ЮДДИТДСПМКДСРКДККДРК | Кодекс | Декабрь 2025г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К.Заместитель руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С. |
| 4.2 | Внесение изменений и дополнений в законодательные и иные правовые акты Республики Казахстан по усилению компетенции БНС АСПиР РК в части обеспечения методологического и консультативного сопровождения государственных органов по вопросам сбора, обработки данных, а также по утверждению типовой методики формирования метаданных для применения государственными органами, по проведению государственного контроля в отношении административных источников и др.  | ЮД ДИТ ДСПМК ДККРДК ДСРК | Закон и иные правовые акты | Декабрь 2025г. | Не требуется | Заместители руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С.Караулова Г.С. |
| 4.3 | Утверждение Правил представления операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан в уполномоченный орган в области государственной статистики для осуществления статистической деятельности без передачи третьим лицам обезличенных данных об абонентах | ДСУЭЮД | ПриказБНС АСПиР | Декабрь 2025г. | Не требуется | Заместители руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С.Шауенова Ә.С. |
| 4.4 | Утверждение типовой методики формирования метаданных для использования государственными органами | ДИТДСРКЮД ИВЦ | ПриказБНС АСПиР | Июнь 2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 4.5 | Внесение изменений и дополнений в Методологию построения индекса потребительских цен | ДСЦЮД | ПриказБНС АСПиР | Июнь 2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 4.6 | Внесение изменений в некоторые НПА по вопросам трансформации и ребрендингу ИВЦ  | ИВЦЮД | НПА | Июль2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКалиев Ф.М. |
| 4.7 | Разработка и утверждение методики формирования показателей статистики туризма на основе данных мобильного позиционирования | ДСУЭЮД | ПриказБНС АСПиР | Июль 2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| 4.8 | Пересмотр Методики по расчету (оценке) номинальных денежных доходов населения в связи с переходом на использование альтернативных данных БВУ и административных данных Цифровой карты семьи в расчете среднедушевых номинальных денежных доходов | ДСТУЖЮД | НПА | Декабрь 2026г.  | Не требуется  | Заместитель руководителя БНС АСПиРКараулова Г.С. |
| **5** | **Международная интеграция и дальнейшее развитие** |
| **5.1** | **Присоединение к рекомендациям Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике** |
| 5.1.1 | Получение Решения Генсека ОЭСР о присоединении Казахстана к Рекомендации по надлежащей статистической практике | ДМСУР | Письмо с Решением ОЭСР | Август 2025г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 5.1.2 | Анализ по 12-ти направлениям Рекомендации ОЭСР и составление Плана по исполнению Рекомендаций Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике | ДМСУРСП | План | Февраль 2026г. | Не требуется  | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 5.1.3 | Реализация мероприятий Плана по исполнению Рекомендаций Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике  | ДМСУРСП | Информация  | Декабрь 2027г. | Не требуется  | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| **5.2** | **Вступление в Комитет по статистике и статистической политике ОЭСР**  |
| 5.2.1 | Завершение трехлетнего углубленного обзора национальной статистической системы со стороны ОЭСР | ДМСУРСП | Информация  | Декабрь 2025г. | Требуется  | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 5.2.2 | Подача заявки на вступление в Комитет по статистике и статистической политике ОЭСР | ДМСУРСП | Информация | Март 2026г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 5.2.3 | Принятие Решения ОЭСР о вступлении Казахстана в качестве Ассоциированного члена в Комитет по статистике и статистической политике ОЭСР | ДМСУР | Письмо с Решением ОЭСР | Декабрь 2026г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| **5.3** | **Улучшение позиции Казахстана в международных рейтингах SPI и ODIN** *(показатели статистической эффективности и открытости)* |
| 5.3.1 | Заключение Меморандума о взаимопонимании с Азиатским банком развититя о выделении связанного гранта для развития национальной статистической системы | ДМСУРЮДДФДО | Меморандум о взаимопонимании | Сентябрь 2025г. | Требуется | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 5.3.2 | Организация встречи с международными экспертами Всемирного банка для анализа и обсуждения ситуации по Казахстану по **SPI** | ДМСУРСП | Информация  | Сентябрь 2025г. | Требуется  | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 5.3.3 | Организация встречи с международными экспертами **ODIN** для анализа и обсуждения ситуации по Казахстану | ДМСУРДККДРКСП | Информация  | Октябрь 2025г. | Требуется  | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 5.3.4 | Получение практических рекомендаций международных экспертов по улучшению позиций Казахстана в **SPI** | ДМСУРСП | Информация  | Ноябрь 2025г. | Требуется  | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 5.3.5 | Разработка и утверждение Плана по улучшению позиции в рейтинге **SPI** | ДМСУРСП | План  | Декабрь 2025г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 5.3.6 | Разработка и утверждение Плана по улучшению позиции в рейтинге **ODIN** | ДККДРКСП | План  | Декабрь 2025г. | Не требуется | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 5.3.7 | Реализация Плана по улучшению позиции в рейтинге **SPI** до **ТОП 50** | ДМСУРСП | ОтчетПубликация | Декабрь 2026г. | Требуется  | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 5.3.8 | Реализация Плана по улучшению позиции в рейтинге **ODIN** до **ТОП 10** | ДККДРКСП | ОтчетПубликация | Декабрь 2026г. | Требуется  | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| **6** | **Организационные преобразования и развитие компетенций**  |
| 6.1 | Материально-техническое оснащение сотрудников БНС  | ДФДОДИТ | Проведение государственных закупок | 2025-2027 гг. | Требуется | Заместители руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С.Калиев Ф.М. |
| 6.2 | Внесение предложений по изменению структуры БНС с учетом цифровизации статистических процессов с использованием современных систем управления данными | ДРЧР СП | Проект структуры | Декабрь 2025г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С. |
| 6.3 | Внесение предложений по вопросам перевода сотрудников БНС из категории «С» в «В» по аналогии с Агентствами | ДРЧРЮДДФДО | Предложения в АП | Декабрь2025г. | Требуется | Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |
| 6.4 | Развитие совместных образовательных программ с высшими учебными заведениями | ДРЧР | Отчет | Декабрь 2025г. | Требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С. |
| 6.5 | Утверждение новой структуры  | ДРЧР | Приказ | Март2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С. |
| 6.6 | Создание Центра компетенций по управлению данными в структуре БНС  | ДРЧРЮД | Приказ | Март 2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С. |
| 6.7 | Обучение сотрудников БНС навыкам дата аналитики *(в рамках передачи бизнес-процессов в БНС)* | ДРЧР | Протокол обучения | Декабрь 2026г. | Не требуется | Заместитель руководителя БНС АСПиРШауенова Ә.С. |
| 6.8 | Совместное размещение АСПиР, БНС и ИВЦ | АСПиРБНС (ДФДО, ДРЧР, ДИТ, ИВЦ) | Приказ | Декабрь 2027г. | Требуется | Заместитель председателя АСПиР Тулеуов О.А.Руководитель БНС АСПиРТурлубаев М.К. |

Расшифровка аббревиатур:

**КСИО** - компьютеризированная система индивидуального опроса

**SAP** (System Analysis and Program Development) - программа для управления бизнес-поцессами

**API** (Application Programming Interface) - программный интерфейс приложения

**ИС ГО** - информационная система государственных органов

**СП** - структурные подразделения

**НПА** - нормативные правовые акты

**КГД МФ** - Комитет по государственным доходам Министерства финансов Республики Казахстан

**БВУ** - Банки второго уровня

**ОФД** - оператор фискальных данных

**АСПиР** - Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

**БНС -** Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

**ИВЦ** - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан»

**ИИ** - искусственный интеллект

**ИС СБР** - информационная система «Статистический бизнес-регистр»

**ОЭСР** - Организация экономического сотрудничества и развития

**БД ИСЖ** - база данных «Идентификация сельскохозяйственных животных»

**SPI** (Statistical Performance Indicators) - показатели статистической эффективности Всемирного Банка

**ODIN** (**Open Data Inventory)** - Индекс открытых данных