|  |  |
| --- | --- |
|  | БЕКІТІЛДІҚазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының басшысыМ.Қ.Тұрлыбаев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**2025-2027 жылдарға арналған** **Ұлттық статистика бюросын**

**РЕФОРМАЛАУ ЖОСПАРЫ**

**Астана, 2025**

| **р/с №**  | **Іс-шараның атауы** | **Жауапты құрылымдық бөлімше** | **Аяқталу нысаны** | **Орындау мерзімі**  | **Қаржыландыру көзі**  | **Мемлекеттік орган/ұйымның бақылауға жауапты лауазымды адамы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Деректерді жинауды цифрландыру** |
| **1.1** | **Деректерді жинаудың цифрлық құралдарын әзірлеу** |
| 1.1.1 | Ағымдағы функционалымен «Респондент кабинеті» мобильді қосымшасын пысықтау және қайта іске қосу | АТДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Желтоқсан2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасары Ф.М.Қалиев |
| 1.1.2 | Архитектурасының жаңартылуын ескере отырып, «Деректерді онлайн режимде жинау» компонентін қайта іске қосу  | АТДАЕО | Іске қосу хаттамасы | Желтоқсан2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 1.1.3 | Деректерді жинау функциясы бар «Респондент кабинеті» мобильдік қосымшасын әзірлеу және қайта іске қосу | АТДҚКЭСД АШСҰСДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Маусым 2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 1.1.4 | Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың API сервистері арқылы қосылу және ақпаратты алу | ҚБАТД | Ақпарат | Маусым 2026ж. | Талап етіледі  | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 1.1.5 | Аграрлық сектор статистикасының нысандары бойынша «[ЖСКЖ](https://e.stat.gov.kz/faces/main?_afrLoop=14657120679626)» ақпараттық жүйесі арқылы деректер жинау *(А-005, А-008)* | АЕОАТДАШСҰСД | Тестілеу хаттамасы | Шілде2026ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыӘ.С.Шауенова |
| 1.1.6 | Үй шаруашылықтарынан статистикалық есептілікті ұсыну үшін «Респондент кабинеті» жүйесінде модульді әзірлеу және іске қосу | АТДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Желтоқсан 2026ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| **1.2** | **Деректер сапасын автоматты бақылау функционалын құру**  |
| 1.2.1 | Интеграциялық келісімдерге сәйкес келіп түсетін әкімшілік дереккөздер деректерінің сапасын бағалауды автоматтандыру | ДСБКДДАТДАЕО  | Тестілеу хаттамасы | Желтоқсан2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 1.2.2 | Бастапқы әкімшілік деректер базасын қалыптастыру, сондай-ақ хэштеу және сапаны бағалау құралдарын орналастыру үшін серверлік кеңістікті кеңейту | АТДАЕО | Есептеуіш қуаттар мен деректерді сақтау жүйелері | Желтоқсан 2026ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| **1.3** | **Әкімшілік және балама дереккөздерді пайдалану** |
| 1.3.1 | ҰСБ-ның әкімшілік және балама деректердің 10 көзімен интегерациялау бойынша келісімдер жасасуы (ЕҢБЕКМИНІ*, ҒЖБМ, ОАМ, «ӘМСҚ» КЕАҚ, АШМ, «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ, Қаржымині МКК*) | АТДАЕО ҚД | Интеграция бойынша келісімдер | 2025-2027 жж.  | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 1.3.2 | «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін әкімшілік және балама дереккөздермен интеграциялау (ЕҢБЕКМИНІ*, ҒЖБМ, ОАМ, «ӘМСҚ» КЕАҚ, АШМ, «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ, Қаржымині МКК*)  | АТДАЕО ҚБ | Тестілеу хаттамасы | 2025-2027 жж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 1.3.3 | Деректерді автоматтандырылған түрде жинау мақсатында «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін «1С-Бухгалтерия» есеп жүйесімен интеграциялау | АТДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Желтоқсан 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 1.3.4 | Ауыл шарушылығы жануарларының саны бойынша АШЖС дерекқорын пайдалануға көшу  | АШСҰСДАТД | Тестілеу хаттамасы | Желтоқсан2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыӘ.С.Шауенова |
| 1.3.5 | Өзара сауда статистикасы көрсеткіштерін қалыптастыру үшін Қаржымині МКК «Тауарларға ілеспе жүкқұжаттар» әкімшілік дереккөзінің деректерін пайдалануға көшу  | ҚКЭСДАТДАЕО  | Тестілеу хаттамасы | Желтоқсан 2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.3.6 | Жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстарды есептеуде ЕДБ балама деректерін және Отбасының цифрлық картасының әкімшілік деректерін пайдалануға көшу | ЕӨСДСДАТДАЕО | Халықтың атаулы ақшалай табысын есептеу (бағалау) әдістемесі | Қаңтар2027ж.  | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.3.7 | Табыс деңгейі мен оның құрылымын көздер бойынша ай сайын бағалау үшін ЕДБ балама деректерін пайдалануға көшу  | ЕӨСДСДАТДАЕО | Ақпарат | Қаңтар 2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.3.8 | Азық-түлікке, азық-түлікке жатпайтын тауарлар мен қызметтерге жұмсалатын шығындар мен олардың құрылымын ай сайын бағалау үшін ЕДБ балама деректерін пайдалануға көшу  | ЕӨСДСДАТДАЕО | Ақпарат | Қаңтар 2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.3.9 | Халықтың жұмыспен қамтылу құрылымын ай сайын бағалау үшін ЕДБ балама деректерін пайдалануға көшу | ЕӨСДСДАТДАЕО | Ақпарат | Қаңтар 2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.3.10 | Көтерме сауда айналымының көлемдері мен көтерме саудада сату бағаларының индекстерін қалыптастыру үшін Қаржымині МКК «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінің деректерін және бөлшек сауда айналымының көлемдерін қалыптастыру үшін ФДО деректерін пайдалануға көшу | ҚКЭСДБСДАТДАЕО  | Тестілеу хаттамасы | Қаңтар 2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.3.11 | Құрылымдық статистиканың статистикалық көрсеткіштерін қалыптастыру үшін Қаржымині МКК деректерін пайдалануға көшу  | ҰШДТЖСДАТДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Маусым 2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.3.12 | Деректерді автоматтандырылған түрде жинау үшін «е-Статистика» біріктірілген ақпараттық жүйесін SAP базасындағы есеп жүйесімен интеграциялау | АТДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Желтоқсан 2027ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| **1.4** | **Әкімшілік және балама дереккөздерді пайдалану арқылы статистикалық нысандарды қысқарту** |
| 1.4.1 | *ҚРБҚДА ай сайынғы 1-(ӨБСС) (Өткізілген биржалық сауда-саттық туралы есеп) деректерімен қайталануына байланысты* 1-биржа *(Тауар биржасының қызметі туралы есеп)* статистикалық нысанын алып тастау | ҚКЭСД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Маусым2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.4.2 |  *Әкімшілік дереккөзді (Оқу-ағарту министрлігінің деректері негізіндегі) пайдалануға көшуге байланысты* 2-НК *(Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру туралы есеп)* статистикалық нысанын алып тастау | ХСДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Желтоқсан2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.4.3 | 1-кино *(Кинематография ұйымның қызметі туралы есеп)* статистикалық нысанын алып тастау (*«е-кино» АЖ деректері негізінде)* | ҚКЭСДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Қаңтар2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.4.4 | 1-қызмет көрсету *(Білім беру, денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету салаларының ұйымдары мен жеке кәсіпкерлері көрсеткен қызметтер көлемі туралы есеп)* статистикалық нысанын алып тастау*(Қаржымині МКК деректері негізінде)* | ХСДҰШДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Желтоқсан2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.4.5 | 2-қалдықтар *(Қалдықтарды қайта өңдеу, сорттау, кәдеге жарату және көму туралы есеп)* статистикалық нысанын алып тастау *(деректердің сапасы жеткілікті болған, дереккөзі автоматтандырылған және табысты интеграция жүргізілген жағдайда) (ҚР ЭГТРМ деректері негізінде)* | ӨҚОСДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Қаңтар2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.4.6 | Әлеуметтік қаржы (*Білім беру, денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы есеп)* статистикалық нысанын алып тастау*(Қаржымині МКК деректері негізінде)* | ХСДҰШДТЖСДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Қаңтар2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.4.7 | 1-ТС *(Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен өзара тауарлар саудасы туралы есеп пен ҚР тауарлар өзара саудасы статистикасы деректерін қалыптастыруға арналған)* статистикалық нысанын алып тастау *(ТІЖ деректері негізігде)* | ҚКЭСДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Қаңтар2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.4.8 | 2-сауда *(Тауарлар мен көрсетілген қызметтерді өткізу туралы есеп және ішкі сауда статистикасы деректерін қалыптастыруға арналған)* стастикалық нысанын алып тастау *(ЭСФ АЖ мен ФДО деректері негізінде)* | ҚКЭСДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Қаңтар2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.4.9 | 2-қызмет көрсету *(Көрсетілген қызметтердің көлемі туралы есеп) (тоқсандық)* статистикалық нысанын алып тастау *(ЭСФ АЖ мен ФДО деректері негізінде)*  | ҚКЭСДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Қаңтар2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.4.10 | 1-ПФ *(Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп)* стастикалық нысанын алып тастау *(Қаржымині МКК деректері негізінде)* | ҰШДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Қаңтар2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.4.11 | 2-МП *(Шағын кәсіпорынның қызметі туралы есеп)* статистикалық нысанын алып тастау *(Қаржымині МКК деректері негізінде)*  | ҰШДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Қаңтар2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 1.4.12 | *Әкімшілік есепке алу жүйесіне көшуге байланысты* 1-орман *(Орман өсіру мен ағаш дайындау қызметі туралы есеп)* статистикалық нысанын алып тастау | АШСҰСДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Қаңтар2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыӘ.С.Шауенова |
| 1.4.13 | *Әкімшілік есепке алу жүйесіне көшуге байланысты* 2-аңшылық *(Аңшылық пен аулау жөніндегі, осы салалардағы қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы қызмет туралы)* статистикалық нысанын алып тастау | АШСҰСДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Қаңтар2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыӘ.С.Шауенова |
| 1.4.14 | Әкімшілік есепке алуға көшуге байланысты 1-Балық *(Балық аулау мен акваөсіру туралы)* статистикалық нысанын алып тастау  | АШСҰСДАТД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Қаңтар2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыӘ.С.Шауенова |
| **2** | **Деректерді автоматтандырылған өңдеу және талдау**  |
| **2.1** | **Көлемді деректерді өңдеуге арналған орталықтандырылған қойма архитектурасын енгізу** |
| 2.1.1 | Деректерді үйлестіру, сақтау және транформациялау құралдарын жасау  | АТДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Шілде 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 2.1.2 | «Ұлттық анықтамалық ақпарат» (ҰАА) цифрлық сервисін әзірлеу  | ТЖСДАТДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Желтоқсан 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 2.1.3 | Бастапқы статистикалық және әкімшілік деректерді өңдеу жүйесін қайта іске қосу | ҚБАТДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Шілде  2026ж.  | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 2.1.4 | Ұлттық тіркелімдер негізінде салалар (аялар) бойынша статистикалық тіркелімдерді кеңейту | ТЖСДАТДАЕО | Статистикалық тіркелімдердің әзірленген модульдері | Шілде  2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 2.1.5 | Статистикалық, әкімшілік және балама деректерді Орталық деректер қоймасына көшіру | АТДАЕО ТЖСД | Көшіру хаттамасы | Желтоқсан 2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| **2.2** | **ЖИ құралдарын енгізу**  |
| 2.2.1 | Клиенттермен коммуникация арналарына ЖИ құралдарын енгізу | АТДДСБКДДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Тамыз 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 2.2.2 | Статистикалық және талдамалық ақпаратты қалыптастыру үшін ЖИ құралдарын енгізу | АТДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Қараша2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 2.2.3 | Деректерді өңдеу мен талдауды автоматтандыру үшін ЖИ құралдарын енгізу | АТДҚБАЕО  | Тестілеу хаттамасы | Қараша 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарларыФ.М.ҚалиевГ.С.Қарауылова  |
| **2.3** | **Деректерді талдау және аналитикалық жобаларды іске асыру** |
| 2.3.1 | 1-қызмет көрсету нысанынан көрсетілген қызметтердің көлемдерін салық есептілігі нысандарымен және электрондық шот-фактуралардың деректерімен салыстыру үшін әкімшілік дереккөздер негізінде эксперименттік статистиканы қалыптастыру | ХСДАЕО  | Интерактивті дашборд | Тамыз2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 2.3.2 | Мобильді позициялау деректері негізінде туризм бойынша эксперименттік статистиканы қалыптастыру | ҚКЭСДАЕО  | Интерактивті дашборд | Тамыз2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 2.3.3 | СБТ АЖ-да экономикалық белсенділік пен көрсеткіштерді жаңарту үшін статистикалық, әкімшілік және балама деректерді талдау және пайдалану | ТЖСД АЕО  | Интерактивті дашборд | Қазан 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 2.3.4 | Кеңістіктік экономикалық модельді (КЭМ) әзірлеу | АЕОҰШДҚБ | Интерактивті дашборд | Қазан 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 2.3.5 | Бизнес-демографияның аналитикалық картасын әзірлеу | ТЖСДАЕО | Интерактивті дашборд | Желтоқсан 2026ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| **3** | **Пайдаланушыларға арналған цифрлық экожүйе** |
| **3.1** | **Деректер Биржасына ақпаратты орналыстыру** |
| 3.1.1 | Кейіннен веб-порталда орналастыру үшін аналитикалық ақпараттың алдын ала үлгілерін қалыптастыру | АЕО АТД | Деректер жиынтығы | Қыркүйек2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 3.1.2 | Шанхай деректер биржасымен тәжірибе алмасу және деректер биржасын институционалдық тұрғыдан құру бойынша ұсыныстар әзірлеу | АЕОАТД | Есеп (Whitepaper) | Қыркүйек 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 3.1.3 | Аналитикалық ақпарат үлгілерін веб-порталға орналастыру | АЕОАТД | Деректер жиынтығы | Желтоқсан 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| **3.2** | **Зерттеушінің виртуалды кабинетін іске қосу** |
| 3.1.1 | Зерттеушінің виртуалды кабинетін әзірлеу және іске қосу | ДСБКДДАТДАҚМҚҚБҚД АЕО  | Пайдалануға беру актісі | Желтоқсан2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| **3.3** | **Дашбордтар конструкторы фунционалымен Талдау 2.0 жүйесін іске қосу** |
| 3.3.1 | Процестерді қайта жобалау мен оңтайландыруды ескере отырып, «Талдау» ақпараттық-талдау жүйесін қайта іске қосу, сондай-ақ дашбордтар конструкторын енгізу | АТДҚБАЕО | Тестілеу хаттамасы | Желтоқсан 2025ж. | Талап етілмейді  | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 3.3.2 | Аналитикалық дашбордтар құру үшін ЖИ ассистентінің функционалын енгізу | АТДҚБАЕО | Тестілеу хаттамасы | Маусым 2026ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| **3.4** | **Геоақпараттық технологияларды енгізу** |
| 3.4.1 | Ресми статистикалық ақпаратты цифрлық карталарда визуализациялау үшін географиялық ақпараттық жүйені әзірлеу | АТДАЕО | Тестілеу хаттамасы | Шілде2027ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 3.4.2 | Ресми статистикалық ақпаратты цифрлық карталарда визуализациялау | АТД | Тестілеу хаттамасы | Желтоқсан2027ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| **4** | **Нормативтік-құқықтық және әдіснамалық базаны жетілдіру** |
| 4.1 | Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексінің жобасына түзетулер енгізу:- ұлттық тіркелімдерде қамтылған деректерге СЖРА ҰСБ-ның кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз ету;- мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құру, өзгерту және тоқтату кезінде СЖРА ҰСБ-ға келісуші мемлекеттік органның құзыретін беру;-деректерді монетизациялау мәселелерін реттеу;- олардың сәйкестігі мақсатында «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының Заңына тиісті толықтырулар енгізу арқылы Цифрлық кодексті талқылау және қабылдау кезінде мазмұндық бөлігінен туындайтын өзге де өзгерістер  | ҚДАТДСЖӘҮДТЖСДДСБКДД | Кодекс | Желтоқсан 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.ТұрлыбаевСЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыӘ.С.Шауенова |
| 4.2 | Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де құқықтық актілеріне деректерді жинау, өңдеу, сондай-ақ мемлекеттік органдардың пайдалануы үшін метадеректерді қалыптастырудың үлгілік әдістемесін бекіту бойынша мемлекеттік органдарға әдіснамалық және консультативтік қолдау көрсету, әкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік бақылау жүргізу туралы және т.б. бөлігінде ҚР СЖРА ҰСБ құзыретін күшейту мақсатында өзгерістер мен толықтырулар енгізу  | ҚДАТД СЖӘҮД ДСБКДДТЖСД | Заң және өзге де құқықтық актілер | Желтоқсан 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарларыӘ.С.ШауеноваГ.С.Қарауылова  |
| 4.3 | Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілері иелерінің абоненттер туралы иессіздендірілген деректерді үшінші тұлғаларға бермей статистикалық қызметті жүзеге асыру үшін мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органға ұсыну қағидаларын бекіту | ҚКЭСДҚД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Желтоқсан 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарларыГ.С.Қарауылова Ә.С.Шауенова |
| 4.4 | Мемлекеттік органдардың пайдалануы үшін метадеректерді қалыптастырудың үлгілік әдістемесін бекіту | АТДТЖСДҚДАЕО | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Маусым 2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 4.5 | Тұтыну бағаларының индексін құру әдістемесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу | БСДҚД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Маусым 2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 4.6 | Кейбір НҚА-ға АЕО трансформациялау және ребрендингтеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу  | АЕОҚД | НҚА | Шілде2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыФ.М.Қалиев |
| 4.7 | Мобильді позициялау деректері негізінде туризм статистикасының көрсеткіштерін қалыптастыру әдістемесін әзірлеу және бекіту | ҚКЭСДҚД | СЖРА ҰСБ бұйрығы | Шілде 2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| 4.8 | Жан басына шаққандағы атаулы ақшалай кірісті есептеу кезінде екінші деңгейдегі банктердің балама деректерін және цифрлық отбасы картасының әкімшілік деректерін пайдалануға көшуге байланысты Халықтың номиналды ақшалай кірістерін есептеу (бағалау) әдістемесін қайта қарау.  | ЕТСДСДҚД | НҚА | Желтоқсан 2026ж.  | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыГ.С.Қарауылова |
| **5** | **Халықаралық интеграция және бұдан әрі даму** |
| **5.1** | **Тиісті статистикалық тәжірибе бойынша ЭЫДҰ Кеңесінің ұсынымдарына қосылу** |
| 5.1.1 | ЭЫДҰ Бас хатшысының Қазақстанның Тиісті статистикалық тәжірибе бойынша ұсынымға қосылуы туралы шешімін алу | ХЫОДД | ЭЫДҰ шешімімен бірге келген хат | Тамыз 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 5.1.2 | ЭЫДҰ Ұсынымының 12 бағытын талдау және ЭЫДҰ Кеңесінің Тиісті статистикалық тәжірибе бойынша ұсынымын іске асыру жоспарын дайындау | ХЫОДДҚБ | Жоспар | Қаңтар 2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 5.1.3 | ЭЫДҰ Кеңесінің Тиісті статистикалық тәжірибе бойынша ұсынымдарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру | ХЫОДДҚБ | Ақпарат  | Желтоқсан 2027ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| **5.2** | **ЭЫДҰ Статистика және статистикалық саясат жөніндегі комитетіне қосылу** |
| 5.2.1 | ЭЫДҰ тарапынан ұлттық статистикалық жүйеге үш жылдық терең шолудың аяқталуы | ХЫОДДҚБ | Ақпарат | Желтоқсан 2025ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 5.2.2 | ЭЫДҰ Статистика және статистикалық саясат жөніндегі комитетіне кіруге өтінім беру | ХЫОДДҚБ | Ақпарат | Наурыз 2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 5.2.3 | Қазақстанның ЭЫДҰ Статистика және статистикалық саясат жөніндегі комитетіне қауымдастырылған мүше ретінде қосылуы туралы ЭЫДҰ шешім қабылдауы | ХЫОДД | ЭЫДҰ шешімі бар хат | Желтоқсан 2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| **5.3** | **Қазақстанның халықаралық SPI және ODIN рейтингтеріндегі позициясын жақсарту** *(статистикалық тиімділік пен ашықтық көрсеткіштері)* |
| 5.3.1 | Ұлттық статистикалық жүйені дамытуға байланысты грант беру туралы Азия даму банкімен өзара түсіністік туралы меморандум жасасу | ХЫОДДҚДҚҚҚЕД | Өзара түсіністік туралы меморандум | Қыркүйек 2025ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 5.3.2 | **SPI** бойынша Қазақстандағы жағдайды талдау және талқылау үшін Дүниежүзілік банктің халықаралық сарапшыларымен кездесу ұйымдастыру  | ХЫОДДҚБ | Ақпарат  | Қыркүйек 2025ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 5.3.3 | Қазақстандағы жағдайды талдау және талқылау үшін **ODIN** халықаралық сарапшыларымен кездесу ұйымдастыру | ХЫОДДДСБКДДҚБ | Ақпарат | Қазан 2025ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 5.3.4 | Халықаралық сарапшылардан Қазақстанның **SPI** позициясын жақсарту бойынша практикалық ұсынымдар алу | ХЫОДДҚБ | Ақпарат | Қараша 2025ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 5.3.5 | **SPI** рейтингінде позицияны жақсарту жоспарын әзірлеу және бекіту | ХЫОДДҚБ | Жоспар | Желтоқсан 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 5.3.6 | **ODIN** рейтингіндегі позицияны жақсарту жоспарын әзірлеу және бекіту | ДСБКДДҚБ | Жоспар  | Желтоқсан 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 5.3.7 | **SPI** рейтингіндегі позицияны **ҮЗДІК 50-ге** дейін жақсарту жоспарын іске асыру | ХЫОДДҚБ | Есеп Жарияланым | Желтоқсан 2026ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 5.3.8 | **ODIN** рейтингіндегі позицияны **ҮЗДІК 10-ға** дейін жақсарту жоспарын іске асыру | ДСБКДДҚБ | Есеп Жарияланым | Желтоқсан 2026ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| **6** | **Ұйымдастырушылық қайта құру және құзыреттерді дамыту** |
| 6.1 | ҰСБ қызметкерлерін материалдық-техникалық жарақтандыру | ҚҚҚЕДАТД | Мемлекеттік сатып алуды жүргізу | 2025-2027 жж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарларыӘ.С.ШауеноваФ.М.Қалиев |
| 6.2 | Заманауи деректерді басқару жүйелерін пайдаланумен статистикалық процестерді цифрландыруды ескере отырып, ҰСБ құрылымын өзгерту бойынша ұсыныстар енгізу | АРДДҚБ | Құрылым жобасы | Желтоқсан 2025ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыӘ.С.Шауенова |
| 6.3 | Агенттіктерге ұқсас ҰСБ қызметкерлерін «С» санатынан «В» санатына ауыстыру бойынша ұсыныстар енгізу | АРДДҚДҚҚҚЕД | ПӘ-ге ұсыныстар | Желтоқсан2025ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысы М.Қ.Тұрлыбаев |
| 6.4 | Жоғары оқу орындарымен бірлескен білім беру бағдарламаларын дамыту | АРДД | Есеп | Желтоқсан 2025ж. | Талап етіледі | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыӘ.С.Шауенова |
| 6.5 | Жаңа құрылымды бекіту  | АРДД | Бұйрық | Наурыз2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыӘ.С.Шауенова |
| 6.6 | ҰСБ құрылымында Деректерді басқару құзыреті орталығын құру | АРДДҚД | Бұйрық | Наурыз 2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыӘ.С.Шауенова |
| 6.7 | ҰСБ қызметкерлерін деректерді талдау дағдыларына оқыту (*бизнес-процестерді ҰСБ беру шеңберінде*) | АРДД | Оқыту бойынша хаттама | Желтоқсан 2026ж. | Талап етілмейді | СЖРА ҰСБ басшысының орынбасарыӘ.С.Шауенова |
| 6.8 | СЖРА, ҰСБ және АЕО бірге орналастыру | СЖРА ҰСБ (ҚҚҚЕД, АРДД, АТД, АЕО) | Бұйрық | Желтоқсан 2027ж. | Талап етіледі | СЖРА төрағасының орынбасары О.А.Төлеуов СЖРА ҰСБ басшысыМ.Қ.Тұрлыбаев |

Аббревиатуралардың толық ашып жазылуы:

[**ЖСКЖ**](https://e.stat.gov.kz/faces/main?_afrLoop=14657120679626) - Жеке сауал салудың компьютерлендірілген жүйесі

**SAP** (System Analysis and Program Development) - бизнес-процестерді басқаруға арналған бағдарлама

**API** (Application Programming Interface) - қолданбалы бағдарламалау интерфейсі

**МОИП** - мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесі

**ҚБ -** құрылымдық бөлімшелер

**НҚА -** нормативтік құқықтық актілер

**Қаржымині МКК –** Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

**ЕДБ -** Екінші деңгейдегі бакнтер

**ФДО** - фискалдық деректер операторы

**СЖРА -** Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі

**ҰСБ -** Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы

**АЕО -** Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының «Ақпараттық-есептеу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

**ЖИ** - жасанды интеллект

**СБТ АЖ**  - «Статистикалық бизнес-тіркелім» ақпараттық жүйесі

**ЭЫДҰ -** Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы

**АШЖС ДҚ -** «Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру» дерекқоры

**SPI** (Statistical Performance Indicators) - Дүниежүзілік банк қызметінің статистикалық көрсеткіштері

**ODIN** (**Open Data Inventory)** - Ашық деректер индексі