|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Заместитель руководителя  Бюро национальной статистики  Агентства по стратегическому  планированию и реформам  Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Турлубаев  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. | **Утверждаю:**  Руководитель  Бюро национальной статистики  Агентства по стратегическому  планированию и реформам  Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж. Шаймарданов  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |

**План мероприятий**

**по Мультииндикаторному кластерному обследованию (MICS) на 2023-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель\*** | **Срок исполнения** | **Форма**  **завершения** | **Финансирование** |
| 1 | ***Методологическое обеспечение*** | | | | |
| 1.1 | Включение международного статистического обследования (MICS) в ПСР на 2024 год | ДСН,ДМРПУД | Февраль 2023 | Письмо в ДМРПУД | Не требуется |
| 2 | ***Бюджетобследования*** | | | | |
| 2.1 | Формирование бюджетной заявки на 2023-2024 годы | ДАР, ДСН | Февраль-май 2023 | Бюджетная заявка | РБ |
| 2.2 | Встреча с руководством ЮНИСЕФ в Республике Казахстан по вопросам финансирования со стороны других международных организаций | ДСН | Май 2023 | Проведение совещания | Не требуется |
| 3 | ***Персонал*** | | | | |
| 3.1 | Согласование кандидатуры Национального консультанта по подготовке и проведению обследования | ДСН | Март 2023 | Участие БНС при утверждении кандидатуры | Не требуется |
| 3.2 | Формирование состава Руководящего и Технического комитетов | ДСН, государственные органы и заинтересованные организации | Апрель-май2023 | Письма в государствен-ные органы и заинтересованные организации | Не требуется |
| 3.3 | Отбор персонала в территориальных подразделениях БНС АСПиР РК, для формирования списков участников проведения работ по составлению списков домов (листингу) | ДСН, территориальные подразделения БНС АСПиР РК | Февраль-март 2024 | Приказы руководителей территориальных подразделении БНС АСПиР РК | Не требуется |
| 3.4 | Отбор персонала в территориальных подразделениях БНС АСПиР РК для формирования команд основных полевых работ по сбору данных | ДСН, территориальные подразделения БНС АСПиР РК | Июль 2024 | Приказы руководителей территориальных подразделении БНС АСПиР РК | Не требуется |
| 4 | ***Формирование выборки и составления списков*** | | | | |
| 4.1 | Подготовка материалов для процедур составления списков домашних хозяйств | ДСРК, ДНП, ДСН | Март-июль 2023 | Переписка с ЮНИСЕФ | Не требуется |
| 4.2 | Подготовка структуры выборки и расчет весов с участием международного эксперта | ДСРК, ДСН | Июль-август 2023 | Предваритель-ная выборка | ЮНИСЕФ |
| 5 | ***Разработка вопросников*** | | | | |
| 5.1 | Получение проекта вопросников и руководств к ним для дальнейшей адаптации | ДСН | Апрель 2023 | Переписка с ЮНИСЕФ | Не требуется |
| 5.2 | Направление Техническому комитету на рассмотрение, адаптации и согласовании вопросников | ДСН, государственные органы и заинтересованные организации | Май 2023 | Протокол заседания Технического комитета | Не требуется |
| 6 | ***Международное выездное обучение по MICS*** | | | | |
| 6.1 | Семинар - обучение по вопросам подготовки и проведения обследования, организуемый ЮНИСЕФ | ДСН, ДСРК | Апрель 2023 | Участие в семинаре | ЮНИСЕФ |
| 6.2 | Семинар ЮНИСЕФ по вопросам обработки данных | ДИТ, ДСН | Октябрь-ноябрь 2023 | Участие в обучении | ЮНИСЕФ |
| 6.3 | Страновой семинар ЮНИСЕФ по интерпретации данных и составлению отчетности | ДИТ,ДСН | Январь-март 2025 (уточняется) | Участие в семинаре | ЮНИСЕФ |
| 7 | ***Приобретение обмундирования, канцелярских товаров и средств медицинского назначения*** | | | | |
| 7.1 | Закуп формы с логотипом MICS | ДАР, ДСН | Июль 2023 | Госзакуп | РБ |
| 7.2 | Закуп канцелярских товаров и средств индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, антисептик и т.д.) | ДАР, ДСН | Июль 2023 | Госзакуп | РБ |
| 7.3 | Закуп средств медицинского назначения (аптечка) | ДАР, ДСН | Июль 2023 | Госзакуп | РБ |
| 8 | ***Обучение и предварительное тестирование вопросников и CAPI*** | | | | |
| 8.1 | Обучение по вопросникам в г.Астана | ДСН, Департамент БНС АСПиР РК по Карагандинской области | Июнь 2023  (10 дней) | Участие в обучении | РБ |
| 8.2 | Предварительное тестирование вопросников в Карагандинской области | ДСН, Департамент БНС АСПиР РК по Карагандинской области | Июнь 2023  (3 дня) | Полевые работы | РБ |
| 8.3 | Обучение по CAPI в г. Астана | ДСН, ДИТ, Департамент БНС АСПиР РК по Карагандинской области | Июль 2023 (10 дней) | Участие в обучении | РБ |
| 8.4 | Предварительное тестирование CAPI в Карагандинской области | ДСН, ДИТ, Департамент БНС АСПиР РК по Карагандинской области | Июль 2023 (3 дня) | Полевые работы | РБ |
| 9 | ***Доработка вопросников и программного обеспечения по итогам предварительного тестирования*** | | | | |
| 9.1 | Внесение изменений в проект вопросников и их утверждение Руководящим комитетом, а также Региональным офисом ЮНИСЕФ | ДСН, государственные органы и заинтересованные организации | Июль 2023 | Протокол заседания Руководящего комитета | Не требуется |
| 9.2 | Перевод вопросников и инструкций к ним на казахский язык | ДСН, ДАР | Июль-август 2023 | Госзакуп | РБ |
| 9.3 | Утверждение вопросников в виде статистической формы | ДСН, ДМРПУД, ДИТ, ЮД | Июль-сентябрь 2023 | Регистрация в МЮ РК | Не требуется |
| 10 | ***Проведение работы со СМИ и государственными органами*** | | | | |
| 10.1 | Информационно-разъяснительная кампания (освещение в СМИ и др.источниках информации (публикация видеороликов о проведении MICS в РК)) | Пресс-служба, ДСН | Март-апрель 2024, сентябрь-ноябрь 2024 | Публикации в СМИ и на сайтеБНС | Не требуется |
| 10.2 | Взаимодействие с Министерством информации и общественного развития РК (МИОР РК) по вопросу размещения информационного материала по MICS на государственных и региональных теле- и радиоканалах | Пресс-служба, территориальные подразделения БНС АСПиР РК, ДСН | Март-апрель 2024 | Письмо в  МИОР РК | Не требуется |
| 10.3 | Взаимодействие с местными исполнительными органами по вопросу обеспечения безопасности и осведомленности населения о проведении международного обследования | ДСН | Март, сентябрь 2024 | Письмо в местные исполнительные и правоохранительные органы | Не требуется |
| 11 | ***Работы по листингу (составлению списков домашних хозяйств)*** | | | | |
| 11.1 | Обучение персонала территориальных подразделений БНС АСПиР РК по проведению листинга | ДСН, территориальные подразделения БНС АСПиР РК, ДСРК, ДИТ | Апрель 2024 | Семинар от ЮНИСЕФ | РБ |
| 11.2 | Проведение листинга | территориальные подразделения БНС АСПиР РК, ДСН | Апрель-Май 2024 | Полевые работы | РБ |
| 11.3 | Осуществление мероприятий в части составления списков домохозяйств (кластеры), подготовка отчета по результатам составления списков | ДСРК, ДСН | Июнь-Июль 2024 | Доработка выборки | Не требуется |
| 11.4 | Второй этап выборки и файлирование | ДСРК, ДСН | Июнь-Июль 2024 | Окончательная выборка | Не требуется |
| 11.5 | Согласование с Региональным офисом ЮНИСЕФ и утверждение выборки Руководящим комитетом | ДСН, ДСРК | Июль 2024 | Протокол заседания | Не требуется |
| 11.6 | Подготовка выборки для приложения CAPI и адаптация приложения CAPI | ДСРК,ДИТ, ДСН | Июль 2024 | Адаптированное приложение | Не требуется |
| 12 | ***Обучающий семинар для регионов и проведение пилотного обследования в рамках обучения*** | | | | |
| 12.1 | Обучение сотрудников регионов для работы на местах по CAPI и проведение пилотного обследования MICS | ДСН, территориальные подразделения БНС АСПиР РК, ДИТ | Август 2024 | Семинар | РБ |
| 13 | ***Сбор, обработка данных и составление таблиц*** | | | | |
| 13.1 | Проведение обследования MICS посредством приложения CAPI | ДСН, территориальные подразделения БНС АСПиР РК, ДИТ | Сентябрь-ноябрь 2024 | Полевые работы | РБ |
| 13.2 | Техническое сопровождение CAPI | ДИТ, территориальные подразделения БНС АСПиР РК | Сентябрь-ноябрь 2024 | База данных | Не требуется |
| 13.3 | Обеспечение информационной безопасности данных | УИБиЗГС, ДСН, территориальные подразделения БНС АСПиР РК | Сентябрь-ноябрь 2024 | База данных | Не требуется |
| 13.4 | Доработка пакетов данных | ДИТ | Декабрь 2024 | База данных | Не требуется |
| 13.5 | Анализ, обработка данных, составление выходных таблиц | ДИТ | Январь-март 2025 | Электронные таблицы | Не требуется |
| 14 | ***Разработка и распространение отчета MICS*** | | | | |
| 14.1 | Подготовка Предварительного отчета по результатам обследованияMICS | ДСН, ДИТ | Апрель 2025 | Предварительный отчет | Не требуется |
| 14.2 | Обсуждение Предварительного отчета на Руководящем и Техническом комитетах | ДСН | Апрель-май 2025 | Проткол заседания комитетов | Не требуется |
| 14.3 | Подготовка Итогового отчета | ДСН | Май-июнь2025 | Итоговый отчет | Не требуется |
| 14.4 | Планирование и подготовка материалов для распространения | ДСН, ДРСП | Апрель-июнь 2025 | Итоговый отчет | Не требуется |
| 14.5 | Представление Итогового отчета обследования MICS в Парламенте РК | ДСН | Июнь 2025 | Презентация MICS | Не требуется |
| 14.6 | Распространение Итогового отчета по результатам обследованияMICS путем размещения на Интернет-ресурсе Бюро | ДСН, ДРСП | Апрель-июнь 2025 | Итоговый отчет | Не требуется |
| 15 | ***Архивирование*** | | | | |
| 15.1 | Подготовка архива для хранения печатных материалов обследования | ДСН | Март 2023 –апрель2025 | Материалы для архива | Не требуется |
| 15.2 | Архивирование баз данных | ДИТ | Апрель 2024 –апрель2025 | Материалы для архива | Не требуется |

Примечание\*: расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
| БНС АСПиР РК | * Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| ЮНИСЕФ | * Детский фонд Организации Объедененных Наций |
| ДСН | - Департамент статистики населения |
| ЮД | - Юридический департамент |
| ДАР | - Департамент административной работы |
| ДСРК | - Департамент статистических регистров и классификаций |
| ДРСП | - Департамент развития статистических процессов |
| ДМРПУД | - Департамент методологического развития и политики управления данными |
| ДНП | - Департамент национальных переписей |
| ДИТ | - Департамент информационных технологий |
| УИБиЗГС | - Управление информационной безпасности и защиты государственных секретов |